## proyecto hotelera
Proyecto Hotelera
Cronograma de Proyecto Hotelera
Semana 1
Nombre | Responsable | Estado | Cronograma - Start | Cronograma - End | Inicio | Fin
Creación de cronograma | Manuel González, Omar Alexander Castillo Calderón, javiervegaortega56@gmail.com, ecoy-2019518@kinal.edu.gt, Brener | Listo | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 11:00 AM | 12:00 PM
|  |  | 2024-04-04 | 2024-04-05
Semana 2
Nombre | Responsable | Estado | Cronograma - Start | Cronograma - End | Inicio | Fin
Asignación de CRUDS | Manuel González, Omar Alexander Castillo Calderón, javiervegaortega56@gmail.com, ecoy-2019518@kinal.edu.gt, Brener | Listo | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 09:00 AM | 09:45 AM
Creación de Diagrama ER | Manuel González, Brener, Omar Alexander Castillo Calderón, ecoy-2019518@kinal.edu.gt, javiervegaortega56@gmail.com | Listo | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 10:00 AM | 01:00 PM
|  |  | 2024-04-08 | 2024-04-10
Semana 3
Nombre | Responsable | Estado | Cronograma - Start | Cronograma - End | Inicio | Fin
CRUD - Usuarios | Manuel González | En curso | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 04:30 PM | 07:30 PM
CRUD - Habitaciones | javiervegaortega56@gmail.com | En curso | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 04:30 PM | 07:30 PM
CRUD - Reservas | Omar Alexander Castillo Calderón | En curso | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 04:30 PM | 07:30 PM
CRUD - Eventos | Brener | En curso | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 04:30 PM | 07:30 PM
CRUD - Hoteles | Manuel González, Omar Alexander Castillo Calderón, javiervegaortega56@gmail.com, ecoy-2019518@kinal.edu.gt, Brener | En curso | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 04:30 PM | 07:30 PM
CRUD - Informes | Manuel González, Omar Alexander Castillo Calderón, javiervegaortega56@gmail.com, ecoy-2019518@kinal.edu.gt, Brener | En curso | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 04:30 PM | 07:30 PM
|  |  | 2024-04-15 | 2024-04-19
Semana 4
Nombre | Responsable | Estado | Cronograma - Start | Cronograma - End | Inicio | Fin
FRONT - Login | Manuel González | No iniciado | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 03:30 PM | 07:30 PM
FRONT - Register | Manuel González | No iniciado | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 03:30 PM | 07:30 PM
FRONT - Principal | Manuel González, Omar Alexander Castillo Calderón, javiervegaortega56@gmail.com, ecoy-2019518@kinal.edu.gt, Brener | No iniciado | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 03:30 PM | 07:30 PM
FRONT - Hoteles | Manuel González, Omar Alexander Castillo Calderón, javiervegaortega56@gmail.com, ecoy-2019518@kinal.edu.gt, Brener | No iniciado | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 03:30 PM | 07:30 PM
FRONT - Habitaciones | javiervegaortega56@gmail.com | No iniciado | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 03:30 PM | 07:30 PM
FRONT - Reservación | Omar Alexander Castillo Calderón | No iniciado | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 03:30 PM | 07:30 PM
FRONT - Usuario Perf. | Manuel González | No iniciado | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 03:30 PM | 07:30 PM
FRONT - Eventos | Brener | No iniciado | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 03:30 PM | 07:30 AM
FRONT - Informe | Manuel González, Omar Alexander Castillo Calderón, javiervegaortega56@gmail.com, ecoy-2019518@kinal.edu.gt, Brener | No iniciado | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 03:30 PM | 07:30 PM
|  |  | 2024-04-22 | 2024-04-26
Semana 5
Nombre | Responsable | Estado | Cronograma - Start | Cronograma - End | Inicio | Fin
Implementaciones extras | Manuel González, Omar Alexander Castillo Calderón, javiervegaortega56@gmail.com, ecoy-2019518@kinal.edu.gt, Brener | No iniciado | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 03:00 PM | 06:30 AM
|  |  | 2024-04-29 | 2024-05-03
Semana 6
Nombre | Responsable | Estado | Cronograma - Start | Cronograma - End | Inicio | Fin
Revisión de proyecto | Omar Alexander Castillo Calderón, Manuel González, javiervegaortega56@gmail.com, ecoy-2019518@kinal.edu.gt, Brener | No iniciado | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 03:00 PM | 07:00 PM
Entrega final | Manuel González, Omar Alexander Castillo Calderón, javiervegaortega56@gmail.com, ecoy-2019518@kinal.edu.gt, Brener | No iniciado | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 07:00 AM | 12:00 PM
|  |  | 2024-05-06 | 2024-05-10